|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие в рамках конкурсного отбора | Срок |
| **Этап 1** | | |
| 1. | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе | до 25 марта 2020 года |
| 2. | Экспертиза заявок | до 29 марта 2020 года |
| 3. | Проведение собеседования | до 10 апреля 2020 года |
| 4. | Предварительное рассмотрение Заявок на научно-техническом совете СевГУ с выдачей заключения о целесообразности реализации представленных на конкурс научных проектов | до 15 апреля 2020 года |
| 5. | Уведомление Соискателей о результатах предварительного рассмотрения Заявок | до 17 апреля 2020 года |
| **Этап 2** | | |
| 6. | Проведение процедуры конкурсного отбора на замещение должностей научных сотрудников в рамках Заявок, прошедших предварительный отбор | до 29 мая 2020 года |
| 7. | Уведомление Соискателей об окончательных результатах конкурсного отбора | до 1 июня 2020 года |
| 8. | Утверждение научных проектов ученым советом СевГУ. Издание приказа о старте реализации проектов с присвоением каждому проекту уникального идентификатора. | не позднее 30 июня текущего года |
| 9. | Заключение трудовых договоров с Соискателями и членами команды. Старт реализации проектов. | с 1 июля текущего года |